## Лист1
Российская Федерация Свердловская область Управление образования Администрации Артинского городского округа Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сухановская средняя общеобразовательная школа» 623359, Свердловская область, Артинский район, с.Сухановка, ул. Ленина, 112 тел./факс (34391) 4-22-37, Е-mail suxanovka@yandex.ru ОКПО 53389713 ОГРН 1026602054885 ИНН 6636005559 КПП 661901001
« 08 » июня 2022 г. №69
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в МБОУ «Сухановская СОШ» Артинского ГО в 2021 году по состоянию на 15 июня 2022 года
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2>
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | 1.Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-05-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 1.Актуальность и полнота информации на стендах поддерживается | 2022-05-31
| 2. Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-05-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 2.Официальный сайт приведен в соответствие с нормативными актами | 2022-05-31
| 3. Размещение информации о структуре и органах управления ОО (наименование СП); ФИО руководителя СП, места нахождения СП, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты | 2022-01-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 3. Информация о структуре и органах управления ОО размещена на официальном сайте школы | 2022-03-30
| 4. Отчет о результатах самообследования | 2022-01-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 4.Отчет о результатах самообследования размещен на сайте ОО | 2022-03-30
| 5.Размещение информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-01-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 5. Информация об объеме финансового обеспечения образовательной деятельности размещена на сайте ОО | 2022-03-30
| 6. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-01-31 | Мехрякова Ю.А, замдиректора по УВР | 6. Информация об объеме финансового обеспечения образовательной деятельности по итогам года размещена на сайте ОО | 2022-03-30
Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принятие мер для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте ОО: 1.Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте ОО отчетов по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме ( по состоянию на 31 марта 2021 года) | 2022-03-30 | Мехрякова Ю.А, замдиретора по УВР | 1.Отчеты по результатам НОК-2018 размещены в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» | 2022-03-30
| 2. Наличие на официальном сайте ОО работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг ОО | 2022-02-28 | Семенищев А.В, ответственный за ведение сайта | 2. Работающая гиперссылка на сайт bus.gov.ru размещена | 2022-03-30
| 3. Наличие на официальном сайте ОО информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемыми ОО с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться данным ресурсом и принять участие в оценке деятельности ОО (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку ОО сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Семенищев А.В, ответственный за ведение сайта | 3. Кликабильный баннер на сайте ОО размещен | 2022-03-30
II Комфортность условий предоставления услуг
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности – 87 %) | 1.Повышение уровня удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-05-31 | Татаурова Р.Ш, директор | 1. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в помещениях ОО (100 %-ая) | 2022-07-31
III Доступность услуг для инвалидов
Помещение и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: 1.наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2022-05-31 | Татаурова Р.Ш, директор | Данные запланированные мероприятия будут проведены по мере необходимости | До 31.05.2023
| 2.Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2022-05-31 | Татаурова Р.Ш, директор |  | До 31.05.2023
IV Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг | 1.Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-31 | Татаурова Р.Ш, директор | 1.Повышение квалификации педагогов. | 2022-03-31
2. Анкетирование родителей и обучающихся удовлетворенностью деятельностью ОО
Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом | 1. Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-31 | Татаурова Р.Ш, директор | 1. Анкетирование родителей и обучающихся удовлетворенностью деятельностью ОО | 2022-03-31
Директор МБОУ "Сухановская СОШ" |  |  | Р.Ш. Татаурова